## Hoja1
# | Actividad | Días | Duración en días | Inicio | Fin
1 | Gestión de Periodo Académico y Administrativo | 0 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14
2 | Mantenimiento de Clasificadores de Ingreso | 1 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15
3 | Mantenimiento de Cuentas Contables | 2 | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16
4 | Mantenimiento de Tasas con Obligaciones | 3 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17
5 | Mantenimiento de Tasas sin Obligaciones | 4 | 1 | 2020-09-18 | 2020-09-18
6 | Mantenimiento de Dependencias y órganos Desconcentrados | 5 | 1 | 2020-09-19 | 2020-09-19
7 | Mantenimiento de información de obligaciones y deudas de alumnos (pregrado, posgrado y órganos desconcentrados) | 6 | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-28
8 | Mantenimiento de información pagos provenientes de entidades bancarias y caja periférica | 13 | 5 | 2020-09-29 | 2020-10-03
9 | Consultas y reportes | 18 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07
10 | Gestión de usuarios del sistema | 21 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
11 | Pruebas funcionales | 22 | 3 | 2020-10-09 | 2020-10-12
1. Gestión de período académico y administrativo
- Creación
- Modificación (se necesita controlar la vigencia y el cierre)
- Consulta
- Eliminación
2. Mantenimiento de clasificadores de ingreso (CRUD)
3. Mantenimiento de cuentas contables (CRUD)
4. Mantenimiento de tasas con obligaciones (CRUD)
5. Mantenimiento de tasas sin obligaciones (CRUD, generación de información para el banco)
6. Mantenimiento de dependencias y órganos desconcentrados.
7. Mantenimiento de información de obligaciones/deudas de alumos (pregrado, posgrado, órganos desconcentrados - carga en bloque, CRUD)
- Carga en bloque de alumnos matriculados
- Carga en bloque de alumnos a nivelación
- Carga en bloque de alumnos a adelanto
- Carga en bloque de alumnos con multa por no votar
- CRUD
- Aplicación de descuentos y exoneraciones a los alumnos
8. Mantenimiento de información pagos provenientes de entidades bancarias y caja periférica.
- Carga en bloque de pagos (admisión, matrícula, pensiones, etc)
9. Consultas y reportes
- Estado de obligaciones del alumno de manera general y por periodo.
- Obligaciones de pagos pendientes por dependencia, periodo académico y fechas.
- Obligaciones por facultad y periodo.
10. Gestión de usuarios del sistema (CRUD, Autenticación y autorización)