## Hoja1
# | Actividad | Días | Duración en días actualizado | Duración en días anterior | Porcentaje avance
1 | Gestión de Periodo Académico y Administrativo | 0 | 2 | 1 | 100%
2 | Mantenimiento de Clasificadores de Ingreso | 2 | 2 | 1 | 100%
3 | Mantenimiento de Cuentas Contables | 4 | 2 | 1 | 0%
4 | Mantenimiento de Tasas con Obligaciones | 6 | 5 | 1 | 50%
5 | Mantenimiento de Tasas sin Obligaciones | 11 | 4 | 1 | 50%
6 | Mantenimiento de Dependencias y órganos Desconcentrados | 15 | 3 | 1 | 50%
7 | Mantenimiento de información de obligaciones y deudas de alumnos (pregrado, posgrado y órganos desconcentrados) | 18 | 16 | 7 | 0%
8 | Mantenimiento de información pagos provenientes de entidades bancarias y caja periférica | 34 | 8 | 5 | 0%
9 | Consultas y reportes | 42 | 7 | 3 | 0%
10 | Gestión de usuarios del sistema | 49 | 3 | 1 | 80%
11 | Pruebas funcionales | 52 | 7 | 3 | 0%
12 | Migración de data | 59 | 7 | 0 | 0%
|  | 66 |  | 25
Justificación
1. | No se consideró el tiempo que lleva migrar la información del temporal de pagos a la nueva base de datos.
2. | La estructura de las tablas del temporal de pagos dificultó el diseño de la nueva base de datos, puesto que actualmente existen varios campos los cuales se desconoce su función en la aplicación y en reuniones con el usuario, nos indicaron que se desconocía el uso de aquellos campos.
3. | Se realizó una estimación muy optimista en la duración de las actividades.
1. Gestión de período académico y administrativo
- Creación
- Modificación (se necesita controlar la vigencia y el cierre)
- Consulta
- Eliminación
2. Mantenimiento de clasificadores de ingreso (CRUD)
3. Mantenimiento de cuentas contables (CRUD)
4. Mantenimiento de tasas con obligaciones (CRUD)
5. Mantenimiento de tasas sin obligaciones (CRUD, generación de información para el banco)
6. Mantenimiento de dependencias y órganos desconcentrados.
7. Mantenimiento de información de obligaciones/deudas de alumos (pregrado, posgrado, órganos desconcentrados - carga en bloque, CRUD)
- Carga en bloque de alumnos matriculados
- Carga en bloque de alumnos a nivelación
- Carga en bloque de alumnos a adelanto
- Carga en bloque de alumnos con multa por no votar
- CRUD
- Aplicación de descuentos y exoneraciones a los alumnos
8. Mantenimiento de información pagos provenientes de entidades bancarias y caja periférica.
- Carga en bloque de pagos (admisión, matrícula, pensiones, etc)
9. Consultas y reportes
- Estado de obligaciones del alumno de manera general y por periodo.
- Obligaciones de pagos pendientes por dependencia, periodo académico y fechas.
- Obligaciones por facultad y periodo.
10. Gestión de usuarios del sistema (CRUD, Autenticación y autorización)